## 河川事業
令和5年度 公共事業に関する事項の情報開示
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県 | 遠賀川直轄河川改修事業 | 2052 | 山鹿地区：補償1式 遠賀川下流地区：河道掘削V=14千m3 直方地区：築堤L=500m 小竹目尾地区：用地A=0.5ha 鯰田地区：排水機場増設1式、河道掘削V=10千m3 下伊田、金田地区：河道掘削V=15千m3、用地A=0.09ha 桝田地区：築堤L=100ｍ 等
福岡県 大分県 | 山国川直轄河川改修事業 | 487 | 唐原地区：防災ステーション整備1式、補償1式（令和6年度完成予定） 相原地区：樋管補強N=2基（令和6年度完成予定） 等
大分県 | 大分川直轄河川改修事業 | 544 | 小野鶴地区：河道掘削V=40千m3、護岸L=400m、用地A=0.5ha 等
大分県 | 大野川直轄河川改修事業 | 250 | 大津留地区：掘削V=10千m3、盛土・捨石V=12千m3 等
大分県 | 番匠川直轄河川改修事業 | 220 | 蛇崎地区：耐震対策（堤防整備）L=90m 等
宮崎県 | 五ヶ瀬川直轄河川改修事業 | 460 | 天下地区：用地A=1.0ha 隔流堤地区：河道掘削V=11千m3 等
宮崎県 | 小丸川直轄河川改修事業 | 200 | 北山地区：掘削・護岸V=4.3千m3（令和7年度完成予定） 等
宮崎県 | 大淀川直轄河川改修事業 | 1181 | 上野町地区：河道掘削V=31千m3（令和6年度完成予定） 高岡地区：築堤護岸L=140m（令和7年度完成予定） 大岩田地区：用地A=4.2ha 等
鹿児島県 | 肝属川直轄河川改修事業 | 473 | 波見地区：浸透対策L=300m（令和5年度完成予定） 川西地区：河道掘削V=4千m3 等
宮崎県 鹿児島県 | 川内川直轄河川改修事業 | 1800 | 向江地区：河床低下対策V=3.1千m3 原田地区：補償1式 久見崎地区：高潮堤防整備L=30m、水門改築N=1基、ゲート設備製作・据付N=2門 天辰第二地区：築堤V=15千m3、旧堤撤去・高水敷掘削V=163千m3、迂回路撤去1式、警報局移設N=1基、補償1式（令和8年度完成予定） 堂崎地区：河道掘削V=13千m3（令和7年度完成予定） 恒次地区：河道掘削V=18千m3、護岸整備L=145m 等
熊本県 | 球磨川直轄河川改修事業 | 500 | 萩原地区：堤防補強L=130m 坂本地区：用地A=0.53ha（令和7年度完成予定） 等
熊本県 | 緑川直轄河川改修事業 | 1592 | 川口・天明地区：高潮対策（築堤）L=200m、補償1式 新開・走潟地区：高潮対策（築堤）L=500m（令和7年度完成予定） 美登里地区：河道掘削V=20千m3 津志田地区：防災ステーション整備1式（令和7年度完成予定） 等
熊本県 | 白川直轄河川改修事業 | 1167 | 小島地区：築堤L=250m、補償1式（令和6年度完成予定） 大江・子飼地区：堤防嵩上げL=400m、補償1式（令和6年度完成予定） 等
熊本県 | 菊池川直轄河川改修事業 | 1243 | 元玉名地区：用地A=3.2ha、基盤整備V=15千m3 （令和8年度完成予定） 大江田・長小田地区：用地A=0.05ha、河道掘削・樹木伐採V=12千m3 菰田・下津原地区：橋梁架替(上部工)1式、取付道路1式 山鹿地区：河道掘削（旧堤撤去）V=15千m3 田底・平島地区：堰改築N=1基（令和5年度完成予定） 等
福岡県 | 矢部川直轄河川改修事業 | 995 | 徳永地区：高潮対策(築堤・護岸)L=150m、用地A=0.4ha 中島地区：高潮対策(護岸)L=150m（令和6年度完成予定） 等
福岡県 佐賀県 大分県 | 筑後川直轄河川改修事業 | 3648 | 下田地区：築堤L=300m 瀬ノ下地区：築堤・護岸L=150m 北野地区：築堤L=750m 牧上原地区：橋梁架替N=1基、築堤L=100m、用地A=0.05ha 長野地区：橋梁架替N=1基、築堤L=250m（令和7年度完成予定） 早津江地区：高潮対策（樋管改築）N=1基 城原川地区：用地A=0.15ha 下野地区：用地A=0.02ha、補償1式 八軒屋地区：用地A=0.8ha、水路移設1式 石井津辻地区：管理橋N=1基 丸山地区：用地A=0.14ha 等
福岡県 | 筑後川総合内水緊急対策事業 | 550 | 武島地区：排水機場増強1式（令和5年度完成予定）
佐賀県 | 嘉瀬川直轄河川改修事業 | 335 | 嘉瀬地区：補償1式 尼寺地区：築堤L=270m（令和5年度完成予定） 等
佐賀県 | 六角川直轄河川改修事業 | 5497 | 溝ノ上地区：洪水調整池整備1式、用地A=0.36ha 高橋地区：排水ポンプ増強1式（令和5年度完成予定） 小城地区：遊水池整備（排水機場等、用地取得）1式（令和6年度完成予定） 等
佐賀県 | 松浦川直轄河川改修事業 | 380 | 土井・石志地区：補償1式 石志地区：樋管改築N=2基 等
長崎県 | 本明川直轄河川改修事業 | 455 | 鷲崎・船越地区：築堤L=140m、用地A=0.04ha 等
福岡県 | 遠賀川総合水系環境整備事業 | 120 | エコロジカルネットワーク：モニタリング調査 1式 田川地区：測量・設計 1式 等 中間地区：高水敷整正 A=0.2ha、管理用通路 L=820m 等
福岡県 | 矢部川総合水系環境整備事業 | 4 | 船小屋地区：モニタリング調査 １式
福岡県 熊本県 大分県 | 筑後川総合水系環境整備事業 | 122 | 大石地区：管理用通路 L=300m、坂路 N=1箇所、 高水敷整正 A=1,400m2 等
福岡県 大分県 | 山国川総合水系環境整備事業 | 86 | 山国川下流地区：護岸 L=20m、管理用通路 L=65m 等
大分県 | 大分川総合水系環境整備事業 | 140 | 大分川下流域：緩傾斜盛土 N=1箇所、管理用通路 L=600m 等
宮崎県 | 大淀川総合水系環境整備事業 | 29 | 都城地区：モニタリング調査 1式 本庄川地区：高水敷整正 A=15,200m2 等
宮崎県 | 五ヶ瀬川総合水系環境整備事業 | 78 | 川中地区：A=315m2 管理用通路A=3,000m2 等
鹿児島県 宮崎県 | 川内川総合水系環境整備事業 | 126 | 京町温泉地区：モニタリング調査 1式 さつま町（湯田）地区：モニタリング調査 1式 薩摩川内市街部地区： モニタリング調査 1式 曽木の滝周辺地区：モニタリング調査 1式 湯之尾地区：モニタリング調査 1式 天辰地区：高水敷整正A=11,200m2 階段護岸L=10m 等 曽木の滝周辺地区：モニタリング調査 1式 鶴田ダム湖地区： 坂路工 1式
熊本県 | 球磨川総合水系環境整備事業 | 22 | 球磨川下流地区：モニタリング調査 1式 新萩原橋周辺地区：モニタリング調査 1式 坂本地区：測量設計 1式
熊本県 | 緑川総合水系環境整備事業 | 75 | 甲佐地区：モニタリング調査 1式 宇土走潟地区：高水敷整正 A=700m2 等
熊本県 | 白川総合水系環境整備事業 | 143 | 熊本市街部地区：管理用通路 L=180m 等
熊本県 | 菊池川総合水系環境整備事業 | 1 | 菊池地区：モニタリング調査 1式
佐賀県 | 松浦川総合水系環境整備事業 | 2 | 河口部地区：モニタリング調査 1式
佐賀県 | 嘉瀬川総合水系環境整備事業 | 21 | 嘉瀬川ダム地区：管理用通路 1式、 モニタリング調査 １式
長崎県 | 本明川総合水系環境整備事業 | 2 | 天満・永昌地区：モニタリング調査 １式
鹿児島県 | 肝属川総合水系環境整備事業 | 2 | 吾平地区：モニタリング調査 1式

## ダム事業
令和5年度 公共事業に関する事項の情報開示
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県 | 筑後川水系ダム群連携事業 | 61 | 導水施設詳細設計、用地調査、地質調査、水理水文調査、環境調査 等
佐賀県 | 城原川ダム建設事業 | 902 | 本体関連の調査・設計、用地調査、付替道路の調査・設計、工事用道路工事 等
長崎県 | 本明川ダム建設事業 | 4252 | 本体工事、付替道路工事、用地補償 等
熊本県 | 立野ダム建設事業 | 10588 | 本体工事、管理用設備 等
熊本県 | 川辺川ダム建設事業 | 3573 | ダム本体設計、地質調査、環境調査・影響評価、工事用進入路復旧 等
宮崎県 | 岩瀬ダム再生事業 | 390 | 地質調査、増設放流設備構造検討 等
下田地区：築堤L=130m （令和5年度完成予定） 瀬ノ下地区：築堤・護岸L=60m （令和5年度完成予定） 北野地区：築堤L=900m、用地取得A=0.7ha 牧上原地区：橋梁架替（取付道路、旧橋撤去）1式 長野地区：橋梁架替（下部工）1式 （令和7年度完成予定） 原鶴地区外：築堤L=630m、樋管改築N=2基 （令和3年度完成予定） 等 早津江地区：高潮対策（築堤）L=150m 用地取得A=0.5ha 横武地区：築堤L=120m 等 石井地区：用地取得A=0.45ha 南友田地区外：築堤L=80m、用地取得A=0.12ha 等
鷲崎・船越地区：河道掘削L=100m、用地取得A=0.09ha 等

## 砂防事業
令和5年度 公共事業に関する事項の情報開示
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
熊本県 | 球磨川水系（川辺川）直轄砂防事業 | 733 | 横手谷砂防堰堤改築(令和6年度完成予定) 初神地区砂防堰堤群(令和9年度完成予定) 山の津谷川砂防堰堤(令和9年度完成予定) 入鴨川第8砂防堰堤(令和7年度完成予定) 小川第2砂防堰堤(令和6年度完成予定) 川辺川流域砂防設備改築(令和5年度完成予定） 樅木川第３砂防堰堤(令和7年度完成予定) 宮目木川砂防堰堤群(令和10年度完成予定) 砂防堰堤設計、用地取得3.2ha 等
宮崎県 | 大淀川水系直轄砂防事業 | 1049 | 祓川S32砂防堰堤（令和6年度完成予定） 古江川2砂防堰堤（令和7年度完成予定） 蒲牟田川砂防堰堤（令和6年度完成予定） 大幡第3砂防堰堤（令和5年度完成予定） 矢岳第1砂防堰堤（令和5年度完成予定） 平山川砂防堰堤（令和7年度完成予定） 和田ノ上5ー2砂防堰堤（令和9年度完成予定） 砂防堰堤設計、用地取得1.6ha 等
鹿児島県 | 桜島直轄砂防事業 | 1075 | 持木川流域砂防施設改築（令和7年度完成予定） 春松川流域砂防施設改築（令和7年度完成予定） 有村川流域砂防施設改築（令和8年度完成予定） 桜島砂防施設改築（令和7年度完成予定） 持木川下流砂防施設群（令和8年度完成予定） 砂防堰堤設計、用地取得3.25ha 等
熊本県 | 阿蘇山直轄砂防事業 | 2028 | 東下田川2第2砂防堰堤（令和5年度完成予定） 西湯浦川1砂防堰堤（令和5年度完成予定） 三王谷川2第2砂防堰堤（令和5年度完成予定） 中山川砂防堰堤（令和7年度完成予定） 西平川1砂防堰堤（令和8年度完成予定） 赤瀬川1砂防堰堤（令和6年度完成予定） 的石川1第2砂防堰堤（令和9年度完成予定） 上の小屋川1砂防堰堤（令和9年度完成予定） 高森川2砂防堰堤（令和9年度完成予定） 高森川1砂防堰堤（令和7年度完成予定） 湯浦川5砂防堰堤（令和7年度完成予定） 砂防堰堤設計、用地取得2ha 等
下田地区：築堤L=130m （令和5年度完成予定） 瀬ノ下地区：築堤・護岸L=60m （令和5年度完成予定） 北野地区：築堤L=900m、用地取得A=0.7ha 牧上原地区：橋梁架替（取付道路、旧橋撤去）1式 長野地区：橋梁架替（下部工）1式 （令和7年度完成予定） 原鶴地区外：築堤L=630m、樋管改築N=2基 （令和3年度完成予定） 等 早津江地区：高潮対策（築堤）L=150m 用地取得A=0.5ha 横武地区：築堤L=120m 等 石井地区：用地取得A=0.45ha 南友田地区外：築堤L=80m、用地取得A=0.12ha 等
鷲崎・船越地区：河道掘削L=100m、用地取得A=0.09ha 等

## 海岸事業
令和5年度 公共事業に関する事項の情報開示
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
宮崎県 | 宮崎海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 224.593 | 養浜工 等
下田地区：築堤L=130m （令和5年度完成予定） 瀬ノ下地区：築堤・護岸L=60m （令和5年度完成予定） 北野地区：築堤L=900m、用地取得A=0.7ha 牧上原地区：橋梁架替（取付道路、旧橋撤去）1式 長野地区：橋梁架替（下部工）1式 （令和7年度完成予定） 原鶴地区外：築堤L=630m、樋管改築N=2基 （令和3年度完成予定） 等 早津江地区：高潮対策（築堤）L=150m 用地取得A=0.5ha 横武地区：築堤L=120m 等 石井地区：用地取得A=0.45ha 南友田地区外：築堤L=80m、用地取得A=0.12ha 等
鷲崎・船越地区：河道掘削L=100m、用地取得A=0.09ha 等